## Hoja1
Actividad / Sub-actividad | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18
FASE 1: INICIO Y DISEÑO
1. Inicio y Planificación | bar: S 1 to S 2
- Kick-off y Project Charter | bar: S 1
- Definición de Product Backlog | bar: S 1
- Plan de Riesgos y Calidad | bar: S 2
2. Diseño y Prototipado | bar: S 3 to S 4
- Modelado de Base de Datos | bar: S 3
- Prototipos UX/UI (Figma) | bar: S 3 to S 4
- Diseño Web y Móvil | bar: S 4
FASE 2: EJECUCIÓN Y DESARROLLO
3. Migración de Datos | bar: S 5
- Planificación y Backups | bar: S 5
- Ejecución Scripts Migración | bar: S 5
4. Desarrollo Técnico | bar: S 6 to S 7
- Backend y Frontend | bar: S 6 to S 7
- Roles y Permisos | bar: S 6
- Func. Búsqueda y Comentarios | bar: S 7
5. Refinamiento y Optimización | bar: S 8 to S 9
- Ajustes de Diseño (Feedback) | bar: S 8
- Optimización de Carga | bar: S 9
- Solución de Bugs | bar: S 9
6. Configuración y QA | bar: S 10 to S 12
- Entorno Producción | bar: S 10
- Pruebas Funcionales y Navegadores | bar: S 11
- Pruebas Seguridad y Usabilidad | bar: S 12
FASE 3: CIERRE Y ENTREGA
7. Despliegue y Capacitación | bar: S 13
- Capacitación Equipo Editorial | bar: S 13
- Pase a Producción | bar: S 13
8. Soporte y Estabilización | bar: S 14 to S 15
- Monitoreo y Ajustes | bar: S 14 to S 15
9. Cierre del Proyecto | bar: S 16 to S 18
- Medición de KPIs | bar: S 16
- Documentación Final | bar: S 17 to S 18